## ProjectSchedule
2025-02-19
| 1 |  |  | 2025-02-19 | [6 empty] | 2025-02-26 | [6 empty] | 2025-03-05 | [6 empty] | 2025-03-12 | [6 empty] | 2025-03-19 | [6 empty] | 2025-03-26 | [6 empty] | 2025-04-02 | [6 empty] | 2025-04-09 | [6 empty] | 2025-04-16 | [6 empty] | 2025-04-23 | [6 empty] | 2025-04-30 | [6 empty] | 2025-05-07 | [6 empty] | 2025-05-14 | [6 empty] | 2025-05-21 | [6 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-06-04 | [6 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | 2025-06-18 | [6 empty] | 2025-06-25
|  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
FASES I TASQUES | DATA D'INICI | DATA DE FI | DÍAS
#REF!
Fase 1: Definició i planificació del treball final | 2025-02-19 | 2025-03-09 | #REF! | bar: 2025-02-19 2025-02-19 to 2025-03-05 2025-03-09
Investigació sobre qualitat de l’aire i visualització de dades | 2025-02-19 | 2025-02-24 | #REF! | bar: 2025-02-19 2025-02-19 to 2025-02-19 2025-02-24
Elecció del títol i definició de paraules clau | 2025-02-25 | 2025-02-26 | #REF! | bar: 2025-02-19 2025-02-25 to 2025-02-26 2025-02-26
Resum i justificació del treball | 2025-02-27 | 2025-03-04 | #REF! | bar: 2025-02-26 2025-02-27 to 2025-02-26 2025-03-04
Definició d’objectius i motivació personal | 2025-03-05 | 2025-03-07 | #REF! | bar: 2025-03-05 2025-03-05 to 2025-03-05 2025-03-07
Planificació temporal amb fases i tasques | 2025-03-08 | 2025-03-09 | #REF! | bar: 2025-03-05 2025-03-08 to 2025-03-05 2025-03-09
Fase 2: Estat de l’art i selecció de fonts de dades | 2025-03-10 | 2025-03-30 | #REF! | bar: 2025-03-05 2025-03-10 to 2025-03-26 2025-03-30
Cerca bibliogràfica sobre qualitat de l’aire i visualització geoespacial | 2025-03-10 | 2025-03-16 | #REF! | bar: 2025-03-05 2025-03-10 to 2025-03-12 2025-03-16
Anàlisi de treballs i aplicacions similars | 2025-03-17 | 2025-03-22 | #REF! | bar: 2025-03-12 2025-03-17 to 2025-03-19 2025-03-22
Selecció i validació de fonts de dades obertes | 2025-03-23 | 2025-03-27 | #REF! | bar: 2025-03-19 2025-03-23 to 2025-03-26 2025-03-27
Ajustament de la metodologia segons la revisió | 2025-03-28 | 2025-03-30 | #REF! | bar: 2025-03-26 2025-03-28 to 2025-03-26 2025-03-30
Fase 3: Disseny i implementació de l’anàlisi | 2025-03-31 | 2025-04-30 | #REF! | bar: 2025-03-26 2025-03-31 to 2025-04-30 30
Sprint 1: Configuració de l’entorn i obtenció de dades | 2025-03-31 | 2025-04-07 | #REF! | bar: 2025-03-26 2025-03-31 to 2025-04-02 2025-04-07
Configuració d’eines (R studio i ArcGIS Online) | 2025-03-31 | 2025-04-01 | #REF! | bar: 2025-03-26 2025-03-31 to 2025-03-26 2025-04-01
Descàrrega i estructuració de dades de qualitat de l’aire | 2025-04-02 | 2025-04-03 | #REF! | bar: 2025-04-02 2025-04-02 to 2025-04-02 2025-04-03
Obtenció de dades de contaminants i meteorològiques | 2025-04-04 | 2025-04-05 | #REF! | bar: 2025-04-02 2025-04-04 to 2025-04-02 2025-04-05
Processament inicial: neteja i tractament de valors mancants | 2025-04-06 | 2025-04-07 | #REF! | bar: 2025-04-02 2025-04-06 to 2025-04-02 2025-04-07
Sprint 2: Anàlisi exploratòria de dades | 2025-04-08 | 2025-04-15 | bar: 2025-04-02 2025-04-08 to 2025-04-09 2025-04-15
Càlcul d’estadístics descriptius dels contaminants | 2025-04-08 | 2025-04-09 | bar: 2025-04-02 2025-04-08 to 2025-04-09 2025-04-09
Anàlisi de tendències temporals i estacionalitat | 2025-04-10 | 2025-04-11 | bar: 2025-04-09 2025-04-10 to 2025-04-09 2025-04-11
Estudi de correlacions entre meteorologia, trànsit i contaminació | 2025-04-12 | 2025-04-13 | bar: 2025-04-09 2025-04-12 to 2025-04-09 2025-04-13
Visualització exploratòria amb gràfics en R | 2025-04-14 | 2025-04-15 | bar: 2025-04-09 2025-04-14 to 2025-04-09 2025-04-15
Modelització predictiva del NO₂ | 2025-04-14 | 2025-04-15 | bar: 2025-04-09 2025-04-14 to 2025-04-09 2025-04-15
Sprint 3: Geovisualització de dades | 2025-04-16 | 2025-04-22 | bar: 2025-04-16 16 to 2025-04-16 22
Creació de capes geoespacials de les estacions en ArcGIS Online | 2025-04-16 | 2025-04-17 | bar: 2025-04-16 16 to 2025-04-16 17
Creació de capes de dades preprocessades a ArcGIS Online | 2025-04-18 | 2025-04-22 | bar: 2025-04-16 18 to 2025-04-16 19
Sprint 4: Desenvolupament del dashboard interactiu | 2025-04-23 | 2025-04-30 | bar: 2025-04-23 23 to 2025-04-30 30
Desenvolupament d’un visor interactiu amb ArcGIS Dashboard | 2025-04-23 | 2025-04-25 | bar: 2025-04-23 23 to 2025-04-23 25
Implementació de filtres per contaminant, ubicació i data | 2025-04-26 | 2025-04-28 | bar: 2025-04-23 26 to 2025-04-23 28
Integració de gràfics i mapes dinàmics en la plataforma | 2025-04-29 | 2025-04-30 | bar: 2025-04-23 29 to 2025-04-30 30
Fase 4: Interpretació i validació dels resultats | 2025-05-01 | 2025-05-04 | #REF! | bar: 2025-04-30 1 to 2025-04-30 4
Interpretació de patrons espaciotemporals detectats | 2025-05-01 | 2025-05-01 | #REF! | bar: 2025-04-30 1
Comparació amb normatives de la UE i l’OMS | 2025-05-02 | 2025-05-02 | #REF! | bar: 2025-04-30 2
Validació de la visualització interactiva per garantir la fiabilitat | 2025-05-03 | 2025-05-03 | #REF! | bar: 2025-04-30 3
Conclusions i àrees de millora | 2025-05-04 | 2025-05-04 | #REF! | bar: 2025-04-30 4
Fase 5: Redacció de la documentació del TFM | 2025-05-05 | 2025-06-03 | bar: 2025-04-30 5 to 2025-05-28 3
Revisió i redacció de la memoria (entrega preliminar) | 2025-05-05 | 2025-05-18 | bar: 2025-04-30 5 to 2025-05-14 18
Revisió i redacció de la memoria (entrega final) | 2025-05-19 | 2025-05-25 | bar: 2025-05-14 19 to 2025-05-21 25
Preparació i presentació audiovisual del treball | 2025-05-26 | 2025-06-03 | bar: 2025-05-21 26 to 2025-05-28 3
Fase 6: Presentació i defensa del treball | 2025-06-04 | 2025-06-19 | bar: 2025-06-04 4 to 2025-06-18 20
Assaig de la presentació i preparació de preguntes | 2025-06-04 | 2025-06-18 | bar: 2025-06-04 4 to 2025-06-18 19
Defensa pública davant el tribunal | 2025-06-19 | 2025-06-19 | bar: 2025-06-18 20
Formulas:
DATA D'INICI = [DATA DE FI, row above]+1

## Acerca de
GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Simplemente escriba sus tareas y fechas de inicio y finalización, no necesita fórmulas. Las barras del gráfico de Gantt representan la duración de la tarea y se muestran con formato condicional. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. ParteDeHoras Información Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Ayuda adicional
Haga clic en el vínculo siguiente para visitar vertex42.com y obtener más información sobre cómo usar esta plantilla, como la forma de calcular los días laborales, crear dependencias de tareas, cambiar los colores de las barras, agregar una barra de desplazamiento para que sea más fácil cambiar la semana que se muestra, ampliar el intervalo de fechas que se muestran en el gráfico, etcétera.
Cómo usar el gráfico de Gantt simple
Más plantillas de administración de proyectos
Visite Vertex42.com para descargar otras plantillas de administración de proyectos, como distintas programaciones de proyectos, diagramas de Gantt, listas de tareas, etcétera.
Plantillas de administración de proyectos
Información sobre Vertex42
Vertex42.com ofrece más de 300 plantillas de hojas de cálculo de diseño profesional para empresas, hogares y centros educativos (la mayoría se puede descargar de forma gratuita). Su colección incluye una amplia variedad de calendarios, planificadores y programaciones, así como hojas de cálculo para las finanzas personales: para la administración de presupuestos, la reducción de deudas y la amortización de préstamos.
Las empresas encontrarán plantillas de facturas, partes de horas, informes financieros, planificación de proyectos y plantillas para hacer un seguimiento del inventario. Los profesores y los estudiantes encontrarán recursos como programaciones de clases, libros de calificaciones y hojas de asistencia. Organice su vida familiar con planificadores de comidas, listas y registros de ejercicio. Cada plantilla ha sido cuidadosamente diseñada, perfeccionada y mejorada a lo largo del tiempo gracias a los comentarios de miles de usuarios.